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PLAN  DE  MONITORIZARE
proiectului nr. 2025-1-RO01-KA122-SCH-000312406 cu titlul Digitalizare-prezent şi viitor, proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiune cheie K1, domeniul Educație Școlară.
SCOP:
Planul de monitorizare are ca scop urmărirea și înregistrarea progresului proiectului, identificarea potențialelor riscuri și revizuirea activităților din timpul implementării proiectului, dacă este cazul.
	Nr.crt
	Activitatea
	Responsabil
	Mijloace și metode
	Dovezi ce se pot verifica
	Termen

	

1.
	Pregătirea proiectului
-semnarea contractului de finanțare
-stabilirea metodologiei de lucru și alocarea sarcinilor
-alocarea resurselor în funcție de activități
	Director
Coordonator proiect
	Semnarea contractului de finanțare
Stabilirea metodologie de lucru
Stabilirea sarcinilor membrilor  echipei de proiect
	Contractul de finanțare
Fișe de post
	August 2025
octombrie 2025

	

2.
	
Organizarea echipei de proiect
-anunțarea câștigării proiectului
-emiterea deciziei de numire a echipei de management a proiectului
	
Director 
	Anunț pe facebook-ul școlii și grupul de WhatsApp
Consiliul Profesional și de Administrație
Festivitatea de începere a noului an școlar 2025/2026

	Facebook-ul școlii și grupul de messenger
Procese verbale de la ședintele CP și CA
Decizie – numire comisie de management al proiectului


	Iulie 2025
Septembrie 2025

	

3.
	
Managementul proiectului
- întâlniri ale echipei de management al proiectului
- parcurgerea și cunoașterea conținutului formularului de candidatură de către membrii echipei de proiect
-asumarea rolurilor și responsabilităților membrilor echipei proiectului
-monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului
	
Echipa de management al proiectului

	
Întâlniri ale echipei de proiect
Întocmirea rapoartelor
	
Procese verbale
Rapoarte
Portofoliul proiectului
Formulalul de candidatură
	
Permanent 

	

4.
	Lansarea proiectului
- crearea unei pagini pe site-ul școlii
- lansarea proiectului în cadrul primului Consiliul profesional
-editarea logo-ului
	
Director
Coordonator proiect

	Crearea unei pagini a proiectului pe site-ul școlii
Prezentarea proiectului în primul CP din noul an școlar
	Pagina proiectului pe site-ul școlii


Logo-ul proiectului
	
Octombrie 2025

	

5.
	
Selecția participanților la mobilități și publicarea rezultatelor
- anunț selecție participanți la mobilități
- elaborare procedură de selecție a participanților la 2 mobilități
- emitere decizie – comisie de selecție
- desfășurarea consursului de selecție a participanților la mobilități
-anunțarea rezultatelor
	
Coordonator proiect
Director
Membrii comisiei de selecție
	Publicarea anunțului procedurii de selecție și a rezultatelor selecției grupul de WhatsApp și site-ul școlii
Afișarea anunțului/ procedurii de selecție /rezultatelor selecției la  avizierele din cancelariile Liceului Teoretic George Vâlsan Făurei

	
Procedura de selecție
Decizia de numire
Site-ul școlii
Proces verbal 
Rezultate inițiale și finale ale concursului de selecție
	
Octombrie 2025

	

6.
	
Pregătirea fluxului 1- cursul de formare ,,Game-Based Learning and Gamification”, Praga, Republica Cehă
- pregatirea participanților la mobilități
- contactarea furnizorului de formare ITC International Training Center, Praga, Republica Cehă
- aspecte logistice( cazare, masă, transport intern și extern)
- competarea documentelor și contractelor ce trebuie semnate de către participanți
- înregistrarea participanților la mobilități pe platforma Beneficiary Module(BM) 
https://www.erasmusplus.ro › beneficiary-module-bm
 
- completarea și eliberarea documentului Europass Mobility

- completarea Raportului participantului Erasmus+, trimis de EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM 
ec.europa.eu,  la întoarcerea din mobilitate

	
Coordonator proiect

Participanții la mobilitate

Pănuță Romelia
responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri)

Responsabilul financiar

Paraschiv Marilena – persoana desemnată ca mentor pentru această mobilitate
	Chestionar pentru pregatirea participanților

Program de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală a participanților la mobilitate

Contactarea furnizorului de formare

Înregistrarea participanților  pe platforma Beneficiary Module(BM)
https://www.erasmusplus.ro › beneficiary-module-bm
   
Completarea contractelor de finanțare ale participanților la mobilitate

Completarea și semnarea Acordului de învățare pentru fiecare participant la curs Erasmus+learning programme

Completarea documentului Europass de către fiecare participant
Completarea raportului individual la întoarcerea din mobilitate
	3 chestionare completate

Interpretarea chestionarelor

Programul de pregătire( continut, nr. ore, liste de prezență, proces verbal)

Email-uri
Tefelon
Factură-plata cursului
3 Contracte de finanțare ale participanților la mobilitate

3 Acorduri de învățare

3 documente de mobilitate Europass

Bilete de avion
Cardul european de sănătate
Asigurare de călătorie

3 rapoarte individuale

	



Octombrie-noiembrie 2025

	


7.
	Pregătirea fluxului 2- cursul de formare ,,ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”, Valencia, Spania
- pregatirea participanților la mobilități
- contactarea furnizorului de formare Europass Teacher Academy, Valencia, Spania
- aspecte logistice( cazare, masă, transport intern și extern)
- competarea documentelor și contractelor ce trebuie semnate de către participanți
- înregistrarea participanților la mobilități pe platforma Beneficiary Module(BM) 
https://www.erasmusplus.ro › beneficiary-module-bm

- completarea și eliberarea documentului Europass Mobility
- completarea Raportului participantului Erasmus+, trimis de EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM 
ec.europa.eu,  la întoarcerea din mobilitate
	
Coordonator proiect

Participanții la mobilitate

 Pănuță Romelia
responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri)

Responsabilul financiar

	Chestionar pentru pregatirea participanților

Program de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală a participanților la mobilitate

Contactarea furnizorului de formare

Înregistrarea participanților  pe platforma  Beneficiary Module(BM) 
https://www.erasmusplus.ro › beneficiary-module-bm
 
Completarea contractelor de finanțare ale participanților la mobilitate
 Completarea și semnarea Acordului de învățare pentru fiecare participant la curs Erasmus+learning programme
Completarea documentului Europass de către fiecare participant
Completarea raportului individual la întoarcerea din mobilitate
	3 chestionare completate

Interpretarea chestionarelor

Programul de pregătire( continut, nr. ore, liste de prezență, proces verbal)

Email-uri
Tefelon

3 Contracte de finanțare

3 Acorduri de învățare

3 documente de mobilitate Europass

Bilete de avion

Cardul european de sănătate

Asigurare de călătorie

3 rapoarte individuale


	

Februarie – mai 2026













Aprilie 2026

	



8. 
	
Derularea mobilitățior

Fluxul 1: ,,Game-Based Learning and Gamification”, Praga, Republica Cehă


Fluxul 2:
,,ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”, Valencia, Spania

	Participanții la mobilitate
furnizorii de curs

coordonatorul proiectului

responsabil cu monitorizarea și evaluarea standardelor de calitate
	
Participarea la fluxul 1 a trei cadre didactice selectate conform programului cursului de formare

Participarea la fluxul 2 a trei cadre didactice selectate conform programului cursului de formare
	
Programul activităților

Acordul de învățare

Documentul de mobillitate Europass

Fotografii din fiecare zi de curs, postate pe Facebook-ul școlii
	
17 nov-21 nov. 2025 pentru fluxul 1



18 mai – 22 mai 2026 ptr fluxul 2




	

9.
	Follow-up și evaluare a fluxurilor de formare
- feedback oferit furnizorului de curs
- chestionare de evaluare a participanților la mobilități
- completarea raportului final de către fiecare participant
	
Participanții la mobilitate

Coordonator proiect
	Prezentare de feedback
Aplicarea și interpretarea chestionarelor
Completarea online a chestionarului UE dupa întoarcerea din mobilitate
	 Mesaje pe email

Chestionare online

Raport final
	
Decembrie 2025 – februarie 2026          ( fluxul 1)
Mai 2026 – octombrie 2026 (fluxul 2)


	

10.
	Diseminarea, valorizare și promovarea
- elaborarea planului de diseminre, valorizare și promovare
-diseminare, valorizare și promovare internă
-diseminare, valorizare și promovare externă
	
Participanții la mobilitate

Paraschiv Marilena– responsabil cu asigurarea vizibilității programului și proiectului, diseminarea și valorizarea rezultatelor
Coordonator proiect


	
Planul de diseminare, valorizare și promovare

Diseminarea cunoștințelor dobîndite și a rezultatelor obținute prin comunicate în presă, postare pe platforma  Erasmus+ Project Results Platform.
Workshop-uri cu elevii, părinții și cadre didactice 

Activitate de cerc pedagogic, la nivelul comisiei de formare

Editarea unui ghid de bune practici
	
Plan de diseminare

Procese verbale

Fotografii

Comunicate în presă

Platforma  Erasmus+ Project Results Platform.
Panou-,,Colțul E+” din holul școlii

Prezentări ppt

Ghidul de bune practici
	
Octombrie 2025– octombrie 2026


 „Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”
Notă: Pentru cea de a 1-a mobilitate ce va avea loc în perioada 17 noiembrie  - 21 noiembrie 2025 se va numi o altă persoană responsabilă de monitorizarea și evaluarea proiectului și a standardelor de calitate. Persoana respectivă nu trebuie să fie participant la mobilitate și să facă parte din Consiliul de Administrație al școlii sau să fie cadru didactic al Liceului Teoretic,, George Vâlsan” Făurei.

Responsabil  monitorizare și evaluare proiect/standardelor de calitate                                                   Coordonator de proiect
Prof. Nedelcu Aura                                                                                                                                     Prof. Rotaru Cornelia           
1
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Liceul Teoretic ,,George Vilsan” Faurei
Str. Scolii, Nr.3, Faurei, Jud. Braila
Tel. 0239 661 596, Fax 0239 661 299
mail : grupgeorgevalsan@vahoo.com
web : www liceulgeorgevalsanro




